## Hoja1
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61) |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 16 MES: MARZO AÑO: 2020 | NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GOBERNADOR (A) DR. JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO |  |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: 137 de Marzo 16 de 2020. | RESPONSABLE CMGRD: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO | REVISO CDGRD: DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
OBJETIVO GENERAL | Implentar las medidas de reducción del riesgo para Contener el contagio del SARS COV2 en el Municipio de Dosquebradas-Risaralda. |  |  |  | MUNICIPIO,CIUDAD Y/O:DOSQUEBRADAS | DEPARTAMENTO DE:_RISARALDA
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD | Proteger a la poblacion mas vulnerable (Adulto mayor, personas inmunosuprimidas, niños menores de 2 años y personas con comorbilidades) frente a una posible afectación por Coronavirus Covid 19 | Realizar seguimiento a los hogares de adulto mayor establecidos en el municipio por medio de controles de aislamiento y de control de ingreso, alimentación y bienestar de esta población. | Generar barreras de protección contra el contagio del Coronavirus focalizandonos en población vulnerable. Disminuir el riesgo de mortalidad a causa de infección por Covid-19. Avanzar en el conocimiento del riesgo por el virus en las comunidades mas vulnerables. Generar actividades de autocuidado con el personal vulnerable para aumentar comunidades seguras y ser multiplicadores de buenas practicas en el municipio de Dosquebradas. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Enfermera Profesional. Gerontologo. Auxiliar de Enfermeria. Vehiculo.
Realizar caracterizacion de la poblacion adulto mayor donde se relacionen familiares, lineas de acción y atención para cada caso de estdo de salud
Identificar poblacion con comorbilidades y vulnerabilidad a traves de los prestadores de servicios de salud y hacer seguimiento por medio de bases de datos que garanticen el control de esta comunidad.
Seguimiento a los hogares de ICBF con información detallada de las familias, los trabajos de las cabezas del hogar y de posible historial de afectaciones.
Promover acciones de promocion y prevencion de poblacion infantil.
Seguimiento a poblacion privada de la libertad a traves del seguimiento de sintomáticos y de guardas que tienen permanente contacto con esta población y fuera de ella.
|  | Realizar seguimiento a las personas y sus contactos para disminuir el riesgo de contagio | Conformar equipos de respuesta inmediata para seguimiento a los nuevos casos y sus contactos. | Generar una cultura de autocuidado y acatamiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Facilitar que las personas contagiadas y sus contactos tengan los elementos requeridos para acoger los lineamientos dados por el ministerio. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Medico Epidemiologo (1). Enfermera Profesional (1). Auxiliar de Enfermeria (2). Personal de Atención Primaria en Salud (2)
Capacitar a las personas afectadas para mantener las medidas de aislamiento social establecidas por el ministerio.
Apoyar a las familias con la provision de implementos de seguridad para disminuir la trasmisión a sus contactos
|  | Reforzar el plan de capacitaciones a distintas instituciones de la localidad | Conformar equipos de sensibilización para intervenir en establecimientos publicos y privados que tengan alta afluencia de publico o gran numero de recurso humano para su operación con el fin de promover acciones que permitan evitar el contagio. | Evitar disminuir la productividad de las empresa por contagios. Garantizar el apoyo e implementación de las politicas de responsabilidad social empresarial. Promover cultura de autocuidado en las Instituciones. Garantizar que las Instituciones doten de los elementos y recursos necesarios para que los empleados y/o funcionarios puedan aplicar las medidas y lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Personal de Atención Primaria en Salud (5). Personal de enfermeria profesional (2)
|  | Reforzar las visitas de IVC a las EAPB y a las IPS para verificar implementacion de lineamientos y protocolos del ministerio de salud | Conformar equipos de seguimiento integrados por epidemiologo, auditores de salud y en general personal que nos permita verificar adherencia y aplicación de los lineamientos establecidos por el ministerio de salud en los actores del sistema de salud del Municipio (IPS, EAPB, ARL, otros). | Garantizar que los actores del sistema de salud esten preparados para la atención por el aumento de la demanda de los posibles casos. Garantizar que los actores del sistema de salud esten implementando los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada sector (EAPB, IPS, ARL y otros). Garantizar que se cumpla con las rutas de atención en salud para los usuarios sospechosos. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Auditores en salud (2) Epidemiologo (1) Referente programa IRA (1)
|  | Disminuir el riesgo de muertes evitables de personas del municipio | Conformar equipos de atencion domiciliaria. | Garantizar la oportunidad en el traslado y atencion para aquellos usuarios que requieren manejo hospitalaria Tener disponibilidad de servicio de ambulancia de manera prioritaria para aquellas personas que la requieran Evitar el desplazamiento y movilización por fuera del domicilio de las personas contagiadas con enfermedad leve. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Medico general (1) Enfermeria Profesional (1) Auxiliar de enfermeria (4) Disponibilidad de ambulancia basica y medicalizada en forma permanente Vehiculo para transportar al equipo de respuesta.
Gestionar el acceso oportuno a los servicios de atencion a salud.
Gestionar y apoyar el traslado de pacientes que pasen de una forma leve a moderado o severo que se encuentren en su domicilio.
|  | Facilitar los equipos, insumos y dotacion necesaria para los organimos de salud | Apoyar a los organimos de emergencia y a las IPS y secretaria de transito y movilidad con la compra de material, equipos e insumos de bioseguridad, que por razones del servicio deben mantener contacto constante con las personas de riesgo o contagiadas. | Garantizar que las entidades de salud y organismos de emergencia tengan prioridad para la adquisición de los elementos e insumos de bioseguridad, evitando su desabastecimiento. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Contrato para suministro de los elementos de acuerdo a la demanda.
|  | Realizar campaña de medios orientados a la prevencion del contagio por Coronavirus | Realizar pautas publicitarias en medios masivos de comunicación para la prevención del contagio. | Masificar la información, permitiendo tener una comunidad bien informada, que permitirá que acojan los lineamientos trasados y apoyen de manera desidida la contención de la infección por Covid-19. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Contratacion de comunicador social (1) Pautar en medios masivos campaña contra el virus COVID-19 Diseñar y distribuir volantes, plegables, vallas etc para prevencion del contagio de COVID-19
Realizar campaña en redes sociales.
Diseñar plegables y volantes para informar a la comunidad.
|  | Proveer de manera permanente varias lineas de atencion telefonica de los usuarios para evitar desplazamientos innecesarios | Establecer un Call Center que permita a la comunidad aclarar preguntas y dudas relacionadas con la emergencia. | Dar respuesta oportuna a las solicitudes e inquietudes de la comunidad frente a la epidemia. Dar los direccionamientos y apoyos adecuados requeridos por la comunidad. Fortaleciento de la estrategia de aislamiento, mediante una orientación clara y opotuna. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Tener varias lineas con personal capacitado para la respuesta. (4)
|  | Garantizar el aprovisionamiento de agua potable para toda la comunidad del municipio | Promover acuerdos con serviciudad para proveer de tanques a los sectores que requieran agua por efectos de la ola invernal. | Que la comunidad cuente con agua que le permita seguir los lineamientos en relacion al aseo de manos y elementos con los que se tenga contacto. | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Tener acuerdos con serviciudad y la gobernacion para apoyar el suministro de agua en caso de requerirlo por parte de la comunidad. Contratar tecnicos de saneamiento basico para apoyar a los acueductos comunitarios.
implementacion de manejo de de residuos peligrosos
apoyar la apertura de la antigua clinica saludcoop pereira dosquebradas para contencion covid 19
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Dar cumplimiento a los lineamientos fijados por el ministerio de Educación y del Gobierno Nacional para contrarestar los efectos del Coronavirus Covid 19 en la población estudiantil acogiendo la circular 011 del 9 de marzo de 2020. | Actividades de sensibilización con estudiantes, docentes y comunidades de influencia a las instituciones educativas del municipio. | Generar barreras de protección contra el contagio del Coronavirus focalizados en toda la población estudiantil del municipio de Dosquebradas. Disminuir el riesgo de mortalidad a causa de infección por Covid-19. Avanzar en el conocimiento del riesgo por el virus en las comunidades educativas. Generar conductas de autocuidado con toda la comunidad educativa quienes a su vez serán multiplicadores de buenas practicas de higiene y aseo con el medio en el que vive y con su entorno. | Secretaría de Educación | Rectores, Coordinadores y Docentes de las instituciones educativas y comunidad
|  |  | Modificación del calendario escolar conforme a la circular 020 del 16 de Marzo de 2020 establecida por el MEN. |  | Secretaría de Educación
|  |  | Las instituciones educativas a través de los Directivos Docentes y Docentes deben planear jornadas pedagógicas de flexibilizacion, ajustes curriculares en las que se desarrollarán las actividades académicas en el marco de la emergencia sanitaria |  | Secretaría de Educación
|  |  | Se realizarán planes de trabajo para los estudiantes en las diferentes áreas a través de la plataforma Colombia Aprende www.colombiaaprende.edu.co consistente en un banco de materiales digitales denominado "Aprender Digital", con guías de uso para todos los estudiantes y sus familias en los diferentes niveles educativos. |  | Secretaría de Educación
|  |  | Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades académicas propuestas por los docentes y al desarrollo de las mismas por parte de los estudiantes. |  | Secretaría de Educación
|  |  | Con la modificación del calendario académico se determinó realizar ajustes al cronograma adelantando 2 semanas de desarrollo institucional del 16 al 27 de Marzo y 3 semanas como periodo de vacaciones de los educadores y estudiantes del 30 de Marzo al 19 de Abril con lo cual no se suministrará alimentacion escolar durante las fechas mencionadas. |  | Secretaría de Educación
|  |  | Reiterar las medidas establecidas en las circulares anteriores a fin de dismunuir la propagación del virus. |  | Secretaría de Educación
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Identificar la poblacion en riessgo por falta de cobertura en salud | Analisis de bases de datos del sistema de informacion de potenciales beneficiarios de programes sociales para de salud | Mapa de vulnerabilidad socio economica | PLANEACION | PLANEACION Y SALUD | Se delego en la funcionaria RUTH NORA SALAZAR profesional especializado del area de Socioeconómica para que realice dicho estudio, con base en los resultados del SISBEN, buscando identificar la poblacion pobre que requiere el servicio de agua potable y vinculacion al servicio de salud, con lo cual se puede aportar para gerenerar estrategias inmediatas de contencion del COVID -19 | ACTA DE REUNION INTERNA
|  | Identificar la poblacion en riessgo por falta de cobertura en servicios publicos ( agua) | Analisis de bases de datos del sistema de informacion de potenciales beneficiarios de programes sociales para de salud | Mapa de vulnerabilidad socio economica | PLANEACION | PLANEACION Y SALUD | Se delego en la funcionaria RUTH NORA SALAZAR profesional especializado del area de Socioeconómica para que realice dicho estudio, con base en los resultados del SISBEN, buscando identificar la poblacion pobre que requiere el servicio de agua potable y vinculacion al servicio de salud, con lo cual se puede aportar para gerenerar estrategias inmediatas de contencion del COVID -19 | ACTA DE REUNION INTERNA
|  | Sencibilizar los admintradores y los usuarios de los acuductos comunitarios en la prevencion del contagio del COVID 19 | Capañas sociales de aplicación de protocolos de atebcion y prevencion en el autocuidado personal para contagio de covid 19 en auceductos comunitarios y sus usuarios | No de administradores y ususuarios de acueductos comunitarios con conocimiento del manejo de los protocolos socializados | PLANEACION | PLANEACION , ACUEDUCTOS COMUNITARIOS, PRENSA | Desde la unidad de Servicios Publicos de Planeación se ha enviado en varias ocasiones a los prestadores de servicios publicos domiliarios y acueductos comunitarios la CIRCULAR 20201000000084 del 13 de marzo de SUPERSERVICIOS dando lieamientos sobre la garantia de la prestacion de servicio de agua y reconexion para los usuarios residenciales que tenian suspendido el servicio. Programacion de reunion por grupos de maximo 6 prestadores para vincularlos en el prceso de contencion COVID -19 se convocó la Secretaria de Salud para apoyo tecnico y a traves de llamdas telefonicas a cada presidente | Correos enviados, chat whatsapp oficio enviado a SALUD 280-0668 y Cronograma de reuniones
|  |  | Implementar herramientas digitales para prevención y orientación al ciudadano en autodiagnóstico y manejo del riesgo del COVID 19 | Reducir la saturacion inadecuada de la capacidad instalada en el sector salud para la prevencion del covid 19 | PLANEACION | PLANEACION, DIGER, SALUD | Desde Planeación se destinó con recursos de caja menor un primer mes del servicio CHATBOOT, diseñado por el ingeniero Hugo Andres con el fin de evitar el colapso institucinal de Salud frente a la demanda de consultas. Este esta siendo socializado y difundido a traves de prensa y redes sociales, para el dia 19 de marzo se cuenta con 281 chat. | Imagen de Reporte
|  | Reducir el riesgo de contagio para los fucionarios de la entidad | Adecuar espacios para la atencion de personal ( maximo 10 personas) | Aplicación de protocolos en atencion para la prevencion del covid 19 | PLANEACION | PLANEACION | Se cancelo todas las reuniones de Plan de Desarrollo superiores a 10 personas, se utiliza la Sala de Juntas para reuniones de maximo 6 entre funcionarios y usuarios de los servicios de Planeación, con el fin de evitar la aglomeración de personas en los puestos de trabajo.
|  |  | Campaña de con autocuidado en desinfeccion de manos y area de trabajo |  |  |  | Se designo al señor CARLOS ARIEL OSORIO, integrante del COPASO, para que cada hora avise a los funiconarios el lavado de manos, igulmente aplica personalmente el jabon de manos, con el fin de obligar a los funcionarios a lavarse las manos. Se ubico en la recepción de Planeación una pantalla con videos informativos sobre la prevención y contención del COVID -19. | REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  | Programacion por medio de herramientas digitales de reuniones para construccion y seguimiento de instrumentos de planificacion |  |  |  | Se implementó reuniones virtuales y teleconferencias con el equipo formulador del Plan de Desarrollo, y cronograma para reuniones con propuestas institucionales, para fortalecimiento del Plan de Desarrollo. | Registro de llamadas, correos institucionales, cronograma de reunion.
|  |  | Cumplir con los lineamientos del orden nacional para el trabajo de campo. |  |  |  | esta Direccion de ordenamiento territorial de la Secretaria de Plasneacion Municipal Dosquebradas en el dia de hoy cumplen todos sus funcionarios adscritos a la direccion, como medias temporales y excepcionales de carácter preventivo: “3. Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano.” | Informe de la Dirección de Ordenamiento Territorial
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | Conocimiento general de los sectores económicos acerca del riesgo, la afectación, el manejo y las consecuencias de contagio del coronavirus y su afectación en los diferentes sectores económicos del municipio. | Control y seguimiento de los programas de capacitaciones y prevención de la Secretaría de Salud y de Educación acerca de la prevención del Coronavirus. | Cumplimiento de las directrices nacionales, departamentales y municipales, logrando la adopcion de una cultura de prevención vital y minimización del riesgo. | Secretaria de Desarrollo Economico | Articulada con la Secretaria de Salud y Seguridad en el trabajo
|  |  | Control y seguimiento a las circulares 012 del Ministerio de Salud y la circular 017 del Ministerio de Trabajo. |  | Secretaria de Desarrollo Economico | Articulada con la Secretaria de Salud y Seguridad en el trabajo
|  |  | Control y seguimiento del Protocolo de Atención a Huéspedes Extranjeros articulado con el Gremio Hotelero. |  | Secretaria de Desarrollo Economico | Articulada con la Secretaria de Salud y Seguridad en el trabajo
|  |  | Campaña de sensibilizacion que limiten las posibilidades de contagio, en todos los sectores economicos productivos así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información con respecto al avance del virus. |  | Secretaria de Desarrollo Economico | Articulada con la Secretaria de Salud y Seguridad en el trabajo
| BOMBEROS | Garantizar al 100% la atencion de emergencias en el Muncipio | Aplicar los protocolos de intervencion con respecto a EPP, y EP frente al reisgo de contagio y contencion del COVD 19 | Contar con los reportes de las personas atendidad con riesgo de COVID 19 | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | Aplicar los protocolos de intervencion con respecto a EPP, y EP frente al reisgo de contagio y contencion del COVD 19 en lo referente a la Atencion y posble traslado de pacientes con emergencias medicas ( este es ultimo recurso) | Contar con los reportes de las personas atendidad con riesgo de COVID 19 y con el seguimiento de exposicion a las unidades intervinentes | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | Generar pocesos de capacitacion para radio operadores en la ruta de atencion a personas con sospecha de covid 19 | Contar con reporte diario de llamadas y casos atendidos | BOMBEROS | Salud, Diger
|  | Disminuir la posibilidad de contagio y contaminacion cruzada de bomberos y ciudadanos frente al riesgo del COVID 19 | Cancelar las inspeccines de seguridad contra incendios a industfras y edificaciones residelciales o de aglomeracion de publico | Reduccion del riesgo de contagio para el personal de respuesta y garatia del 100% del recurso humano para froalecer la respuesta | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | Suspender las actividades de capacitacion programadas con los grupos de interes de la entidad bomberil | Reduccion del riesgo de contagio para el personal de respuesta y garatia del 100% del recurso humano para froalecer la respuesta | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | Generar programas y camapñas de capacitacion con comunidad y bomberos con respecto al autocuidado personal ante el COVD 19, por redes sociales | Aportar a las campañas de Reduccion del riesgo de contagio para los ciudadnos del Muncipio | BOMBEROS | Salud, Diger,prensa
|  |  | Garatizar insumos de EPP como tapabocas industriales N95 y antibacteriales para los equipos de respuesta, de permanencia en el cuertel | Reduccion del riesgo de contaminacion cruzada en las instalaciones | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | garantizar servicios de limpieza de manos y antibacterial para aquellos usurarios que requieran desplazarse a las instalaciones del cuartel | Reduccion del riesgo de contaminacion cruzada en las instalaciones | BOMBEROS | Salud, Diger
|  |  | Direccionar la atencion requerida a bomberos por el ciudadano a las entidades respobsales de salud, para su atencion en casa. | Contar con los reportes redireccionados | BOMBEROS | BOMBEROS, SALUD
|  | Apoyo actividades de agua y saneamiento basico | Apoyar las empresas de servicios municipal de acueducto en la distribucion de agua por medio del llenado de tanques portatiles en caso de desabastecimiento | Contar co el dato estadistico de distridbucion por galones de agua | BOMBEROS | Salud, diger, Diger Dpto, Bomberos y empresas de servicios publicos de acueducto
|  |  | Apoyar el suministro de agua en los centros de salud y sanidad del Municipio | Contar co el dato estadistico de distridbucion por galones de agua | BOMBEROS | Salud, diger, Diger Dpto, Bomberos y empresas de servicios publicos de acueducto
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | REALIZAR ACCIONES DE CONTENCION DE MANERA DIRECTA Y ARTICULADA CON OTRAS DEPENDENCIAS Y FUERZA PUBLICA. | Realizar visitas y brigradas a fin de socializar el decreto de calamidad publica, sus alcances y cumplimiento. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. | Vinculacion inmediata del personal requerido. Combustible. Vehiculos Reparacion y Mantenimiento Elementos de proteccion. Alimentacion. Alojamiento. Impresos y papeleria.
|  |  | Planificar y concertar con los inspectores y personal de gobierno, jornadas de trabajo que garticen cobertura, inspeccion y vigilancia las 24 horas. |  | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
|  |  | Realizar acciones de seguimiento y control del cumplimiento del decreto de la calamidad publica, en bares, tabernas y discotecas. |  | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
|  |  | Ejercer control, sobre las ventas informales y estacionarias |  | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
|  |  | Ejercer control sobre el espacio publico, dispuesto para la recreacion, entretenimiento y cultura, parques, gimnacios etc |  | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Acompañamiento y apoyo logistico para la respuesta a los organismos de socorro en controles y brigadas que se llevan a cabo
Caracterización de los puestos de ventas ambulantes de preparación de alimentos.
|  |  | Control de especulaccion de precios acaparamiento de bienes basicos . |  | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL | Implementar estrategias que permitan prestar un servicio de asistencia técnica ajustado a las necesidades para prevenir y mitigar el contagio de corona virus. | Campaña para sensibilizar en el cuidado y sintomatología del virus. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL | Gobernación de Risaralda, Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura, Serviciudad E.S.P.
|  |  | Aplicar el protocolo establecido por el gobierno nacional y municipal para funcionarios y usuarios del a secretaria. |  | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL | Gobernación de Risaralda, Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura, Serviciudad E.S.P.
|  |  | Promoción, divulgación y fomento de los riesgos ante el corona virus utilizando los medios de comunicación hablados, escritos y con el talento humano de la secretaria para los productores del municipio. |  | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL | Gobernación de Risaralda, Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura, Serviciudad E.S.P.
| DIRECCIÓN OPERATIVA AMBIENTAL | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA, ARTICULO 79. TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO | Realizar proceso de contratación directa para la Gestión Integral de Residuos Especiales (RES) y Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en zonas, vías públicas y riberas de quebradas del municipio atendiendo principalmente la eliminación de los puntos críticos de disposición inadecuada de residuos. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal (PGIRS). Cualquier Empresa Prestadora de Servicios Públicos con experiencia y capacidad de ejecución en actividades de Gestión integral de Residuos Sólidos Especiales y de Construcción y Demolición. | Mínimo 3 vehículos tipo volqueta. Mínimo 1 cuadrilla por vehículo conformada por 3 operarios. Mínimo 2 vehículos tipo maquinaria amarilla. Permiso de disposición final en relleno sanitario para RES y RCD.
|  |  | Realizada la limpieza de puntos críticos entregar material educativo con el fin de evitar reincidencia en la inadecuada disposición de residuos en el área de influencia. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal (PGIRS). Cualquier Empresa Prestadora de Servicios Públicos con experiencia y capacidad de ejecución en actividades de Gestión integral de Residuos Sólidos Especiales y de Construcción y Demolición. | Mínimo 3 vehículos tipo volqueta. Mínimo 1 cuadrilla por vehículo conformada por 3 operarios. Mínimo 2 vehículos tipo maquinaria amarilla. Permiso de disposición final en relleno sanitario para RES y RCD.
|  | DISPONER DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADOS EN EN ZONA RURAL PARA POSIBLES ADECUACIONES CON EL FIN DE ESTABLECER SITIOS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO EN CASO DE NECESIDAD DE CUARENTENA. | Evaluación para viabilización de uso de predios según características como ubicación, acceso a servicios públicos, vías de acceso, geomorfología del predio. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Dirección Operativa de Gestión Ambiental. | Mínimo una personas con conocimiento de los predios para viabilizar el predio. Mínimo 4 personas para adecuaciones del terreno. Maquinaria y herramienta para las adecuaciones. Materiales para las actividades de adecuación.
|  |  | Actividades de adecuación del predio para instalación de zonas de asilamiento. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Dirección Operativa de Gestión Ambiental. | Mínimo una personas con conocimiento de los predios para viabilizar el predio. Mínimo 4 personas para adecuaciones del terreno. Maquinaria y herramienta para las adecuaciones. Materiales para las actividades de adecuación.
| PONALSAR | REALIZAR ACCIONES DE CONTENCION BASADAS EN LA PREVENCION Y CAPACITACION A COMUNIDADES VULNERABLES. APOYAR A LAS ENTIDADES DE PRIMERA RESPUESTA EN LA ATENCION A PACIENTES | CAPACITACION DE COMUNIDADES , ARTICULACION DE CAPACIDADES DE ATENCION PREHOSPITALARIA CON SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y CON LOS GRUPOS DE PRIMERA RESPUESTA PARA CONTENCION DE CASOS IDENTIFICADOS | CONTRIBUIR A LA SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE HABITOS SALUDABLES Y DE PREVENCION RESPECTO AL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS. APOYAR LA ATENCION Y REDUCIR LA EXPOSICION DE PERSONAL DE LOS GRUPOS DE PRIMERA RESPUESTA A TRAVES DE LA PUESTA A DISPOSICION DE LAS CAPACIDADES DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA LA CONTENCION DEL RIESGO DE CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | POLICIA NACIONAL - GRUPO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR REGION N°3 | 1. Mantenimiento y descontaminacion de vehiculos (solo si es necesario) 2. Elementos de proteccion personal (trajes esteriles, mascara full face, filtros respiratorios, guantes nitrilo) 3. Insumos para atencion prehospitalaria e insumos desinfectantes para limpieza de elementos expuestos.
| OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Realizar el control de las obras civiles que se realizan en el territorio municipal | Realizar capacitaciones sobre la prevención, manejo del COVID 19. | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
|  | Realizar un control Conjunto con la secretaría de trabajo del personal utilizado en la ejecución de las obras para controles sanitarios y de ingreso a laborar de personal incluido el venezolano y de zonas endémicas | la dotación integral por parte de la administración municipal a todos los contratistas de la secretaria que rializan trabajos en la zona rural y urbana del municipio | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
|  |  | realizar un trabajo articulado con la oficina de trabajo , para controlar la población extrangera en el municipio | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
|  |  | promoción de buenos habitos de la higiene (lavado de manos) | GENERAR UNA BARRERA DE CONTENCION, FRENTE A LA POSIBLE PROLIFERACION DE COVI 19 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | GENERAL BARRERAS DE PROTECCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL VIRUS COVI 19 EN LOS CENTROS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, POBLACIÓN BENEFICIADAS POR SUBSIDIOS, HABITANTE DE CALLE, NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y MIGRADOS. | MITIGAR LA EXPANSIÓN DEL COB 19 POR MEDIO DE MECANISMOS DE BARRERA Y TRABAJO COMUNITARIO EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE COBRO Y CIUDADANO. | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
| SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | ESTABLECER COMO LUGARES DE RECEPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA COMO MECANISMOS DE CUARENTENA EN CASO DE SUPERAR LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL. | ESTABLECER PARQUES Y ZONAS DE RECREACIÓN COMO LUGARES DE RECEPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA COMO MECANISMOS DE CUARENTENA EN CASO DE SUPERAR LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MEC. IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROMOCIÓN DE LA HIGIENE EN ESPACIOS PÚBLICOS | CONTAR CON GRANDES ÁREAS DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE SALUD EN CASO DE QUE SE DESBORDE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | secretaria de cultura y deporte
| secretaria de transito y movilidad | implementar barreras de contagio del COVID 19 en las áreas de trabajo y mitigar la proliferación a los funcionarios y público en general. | 1. Se restringe las acciones de operativos de control y se priorizara la acción de atencion en accidentes de tránsito. 2. El grupo de agentes de transito del municipio de Dosquebradas se encontrarán en acuartelamiento de 1 grado disponibles 24 horas desde la estación central coordinados desde su turno de guardia. 3. Se limita el ingreso a las oficinas de transito de Dosquebradas con un aforo de 10 personas secuenciales para el desarrollo y trámites administrativos que requieran. 4. Estructurales campañas de promoción de la higiene articulada con el SMGRD. 5. Se implementará pico y placa a las inspecciones de tránsito por día 6. Se implementarán barreras de contención en las áreas de trabajo y atención al público. | 1. Mitigar la proliferación del COB 19 en los espacios públicos del municipio de Dosquebradas mediante las campañas de promoción de la higiene. 2. Integrar la capacidad de respuesta de los entes territoriales para la atención del COB 19. | secretaria de transito y movilidad
| SERVICIUDAD | Garantizar el acceso universal a los usuarios de serviciudad, como medida a implementar en la estrategia de suministro de reconexión de agua potable a los usuarios de del municipio de Dosquebradas que presenten suspensión del servicio de acueducto por falta de pago, garantizando la prestaciones de los servicios de saneamiento básico como son alcantarillado y aseo contribuyendo a las barreras de control de expansión del COB 19 | 1. Reconexión del servicio de acueducto a los usuarios morosos de uso residencial por falta de pago. 2. Garantizar el suministro de agua desde las dos plantas de tratamiento. 3. Contratar personas adicionales a la operación para suplir las posibles incapacidades presentadas y garantizar las actividades de los tres servicios del municipio. 4. Se implementará fortalecimiento en la protección del personal operativo de los tres servicios y servicio al cliente. 5. Se realizará la compra de dos motocarros para atender emergencias y desplazar personal a los puntos que se requiera en atención de la emergencia. 6. Se implementará actividades de hidratación permanentes a los operarios que se encuentren realizando labores en campo. 7. Adecuaciones locativas en sedes de servicio al cliente 8. Alquiler de vehículos 4x4 y motorizados | Garantizar el suministro de agua, saneamiento a los usuarios adscritos a serviciudad promoviendo las barreras de contagio del COV 19. Incentivar la prestación de servicios al usuario con los canales no presenciales que cuenta la empresa. Implementar campañas preventivas acordes a necesidades de la emergencia. | SERVICIUDAD
| IDM | ayudar a los miembros del hogar en caso de transmision en la comunidad en la enfermedad del coronavirus 2019 (CODAVID-19) en el Municipio de Dosquebradas , informar sobre los centros para el control y la prevencion, esto con el fin de alentar a los miembros del hogar a que se preparen para la posibilidad de que ocurra un brote de CODAVID-19 en su comunidad. | 1. realizar capacitaciones sobre la prevención y atención en caso de que existan contagios de (CODAVIS-19) en los proyectos de vivienda gratuita (Milenium y el Ensueño de igual forma en las de vivienda de interés prioritario los Juncos y la Giralda. 2. Prestar el personal de planta y contratistas del Instituto de Desarrollo Municipal en el caso de que el municipio lo requiera para atender la contingencia sobre el CODAVIS-19 | Contribuir a mitigar el riesgo de proliferación del del COV 19, por medio de campañas educativas comunitarias | IDM
| DEFENSA CIVIL JUNTA DOSQUEBRADAS | Disminuir el riesgo de contagio al cual se enfrenta la poblacion objeto, promoviendo el autocuidado en la poblacion | 1. realizar campañas de promoción y prevencion del autocuidado (lavado de manos e higienización). 2. Direccionar la atencion requerida a la junta defensa civil Dosquebradas por el ciudadano a las entidades respobsales de salud, para su atencion en casa. 3. Apoyar con el tratamiemto y saniamineto del agua en caso de se necesario.
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## PAE
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61) |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 17 MES: MARZO AÑO: 2020 | NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GOBERNADOR (A) DR. JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO |  |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: 137 de Marzo 16 de 2020. | RESPONSABLE CMGRD: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO | REVISO CDGRD: DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
OBJETIVO GENERAL | Implentar las medidas de reducción del riesgo para Contener el contagio del SARS COV2 en el Municipio de Dosquebradas-Risaralda. |  |  |  | MUNICIPIO,CIUDAD Y/O:DOSQUEBRADAS | DEPARTAMENTO DE:_RISARALDA
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO | AVANCES | EVIDENCIAS
PREVENCION Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | Evaluacion y analisis de necesidades. | Contar con la capacidad de respuesta requerida para la atencion del evento asegurando los recursos de apoyo y la bioseguridad. | Secretaria de Salud y protección social | Dirección de Gestión del Riesgo | Se evaluo por dependencia de la Secretaria de Planeación, incluyendo el SISBEN las necesidaes, de lo cual surgio disponibilidad de los funcinarios del SISBEN auxiliares administrativos, de los cualese destinaron 4 para apoyar la calamidad de salud publica COVID -19 | Correo enviado a DIGER
Dotación y suministro de insumos biomedicos para la protección del personal de respuesta a la emergencia.
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | Ubicación y caracterización de la población vulnerable al contagio del COVI-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Generar barreras de protección contra el contagio del Coronavirus focalizandonos en población vulnerable. Disminuir el riesgo de mortalidad a causa de infección por Covi-19. Avanzar en el conocimiento del riesgo por el virus en las comunidades mas vulnerables. Generar actividades de autocuidado con el personal vulnerable para aumentar comunidades seguras y ser multiplicadores de buenas practicas en el municipio de Dosquebradas. | Secretaria de Salud y protección social | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
Consultar permanentemente la información expedida por la OMS, OPS, el Ministerios de Salud y demas entidades que se pronuncien frente a la problemática, para la implentación de los lineamientos y protocolos expedidos por el Gobierno Nacional para la contencioón de proliferacion del COVID 19.
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | Promoción y prevención para evitar el contagio del COVI-19. |  |  |  | Se recibio en Planeación suministro de guantes y tapabocas para los funcionarios de este despacho, simultaneamnete la Secretaria de Salud visió la secretaria y sensibilizó el talento humano en temas de contención del COVID -19 | Registro fotográfico
Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de prevención en todo el Municipio de Dosquebradas y en el territorio Nacional.
|  |  | Implementar herramientas digitales para prevención y orientación al ciudadano en autodiagnóstico y manejo del riesgo del COVID 19. |  |  |  | Desde Planeación se destinó con recursos de caja menor un primer mes del servicio CHATBOOT, diseñado por el ingeniero Hugo Andres con el fin de evitar el colapso institucinal de Salud frente a la demanda de consultas. Este esta siendo socializado y difundido a traves de prensa y redes sociales, para el dia 19 de marzo se cuenta con 281 chat. | Imagen de Reporte
Seguimiento y monitoreo permanente de todos los actores sociales, gremios, asociaciones en el Municipio de Dosquebradas para reducir la probabilidad de propagación.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | Apoyar a los familiares de pacientes confirmados con COVID 19 con el suministro de elementos de Bioseguridad.
Gestión y disposición para el manejo de residuos peligrosos.
Apoyar la apertura de la antigua clínica saludcoop ubicada en la ciudad de Pereira para ampliar la cobertura de atención a pacientes.
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | Ubicación y caracterización de la población escolar vulnerable al contagio del COVI-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Dar cumplimiento a los lineamientos fijados por el ministerio de Educación y del Gobierno Nacional para contrarestar los efectos del Coronavirus Covid 19 en la población estudiantil acogiendo la circular 011 del 9 de marzo de 2020. | Secretaría de Educación | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | Establecer mecanismos de información para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de preveción del sector Educativo.
Modificación del calendario escolar conforme a la circular 020 del 16 de Marzo de 2020 establecida por el MEN.
Seguimiento y monitoreo permanente de la implementación de las acciones y medidas de redución de contagio de la población escolar del Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | Dar cumplimentos a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación respecto a la suspensión de clases, para reducir el contagio del COVI-19
Labores administrativas para la suspención de los contrato de alimentación y transporte escolar
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de publicidad con relación a las medidas de prevención comunitaria contra la propagación del COVI -19. | Contribuir a la sensibilización y difusión de hábitos saludables y de prevención respecto al contagio del coronavirus. apoyar la atención y reducir la exposición de personal de los grupos de primera respuesta a través de la puesta a disposición de las capacidades de atención prehospitalaria para la contención del riesgo de coronavirus en el municipio de Dosquebradas, controlar el desabastecimiento de víveres y control de precios. | SECRETARIA DE GOBIERNO | POLICIA NACIONAL, PONALSAR, EJERCITO
Control de especulaccion de precios acaparamiento de bienes basicos .
Apoyo a las autoridades locales en el ejercicio del cumplimiento de las medidas policivas a implementarse en el Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | Mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la prevención de acciones de protesta ciudadana y restablecimiento del orden publico. | Garantizar la continuidad del servicio de Policia en el municipio y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana
Continuidad del servicio de policia en el marco de la aplicación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes MNVCC
Apoyo a las actividades y entidades de primera respuesta del Municipio de Dosquebradas para el manejo y contención de pacientes confirmados de contagio con el COVID-19.
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización del sector empresarial y gremios vulnerables al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Sectores economicos del Municipio vigilados y monitoreados, con implementacion de medidas sanitarias y de control de aglomeración de empleados y publico. | Secretaria de Desarrollo Economico y competitividad | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Control y seguimiento a las circulares 012 del Ministerio de Salud y la circular 017 del Ministerio de Trabajo.
Control y seguimiento del Protocolo de Atención a Huéspedes Extranjeros articulado con el Gremio Hotelero.
Campaña de sensibilizacion que limiten las posibilidades de contagio, en todos los sectores economicos productivos así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información con respecto al avance del virus.
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | General barreras de protección y disminución del virus COVID 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | Implementar protocolos de atención a la población adulto mayor, población beneficiadas por subsidios, habitante de calle, niños niñas y adolescentes y migrados. | Mitigar la expansión del COVID 19 por medio de mecanismos de barrera y trabajo comunitario en los puntos de atención de cobro y ciudadano. | Secretaria de desarrollo social | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, adultos mayores en desprotección, migrantes, y víctimas, a través de lugares tipo albergue, centros de protección y/o bienestar establecidos para su atención, donde se atiendan y cubran sus necesidades básicas, como lo es alojamiento, alimentación, atención primaria en salud, ayuda psicosocial, además, las atenciones necesarias para proteger a dicha población en el marco de la declaratoria de calamidad pública. |  | Secretaria de desarrollo social | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, niños niñas y adolescentes, adultos mayores en desprotección, migrantes, víctimas, personas en estado de necesidad, familias vulnerables a través de la Secretaria de Desarrollo Social, según la necesidad de cada población y de los recursos disponibles, mediante la entrega de paquetes nutricionales, paquetes de alimentos perecederos y no perecederos, kits de aseo, kit de vestuario y alimentación preparada en los diferentes sectores de la ciudad, según la identificación y caracterización que realice el Municipio. |  | Secretaria de desarrollo social | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Establecer medidas laborales que protejan a los servidores publicos, de las Empresa de Servicios Publicos | Implementar medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo, con relacion a las jornadas laborales, acorde a lineamientos nacionales dados por el COVID 19 |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Garantizar a los Dosquebradenses el buen funcionamiento, de oficinas virtuales de ESP para atencion de PQR, reporte de daños, denuncias, Pagos de servicios, acceso a canales de comunicación virtual | Llevar a cabo la revision y mantenimiento de las plataformas tecnologicas de las ESP y las paginas WEB |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
|  | Garantizar el cumplimiento de las medidas comerciales y tarifarias estipuladas por ley por el COVID 19 para la ESP | Aplicación de medidas comerciales y Tarifarias en las ESP establecidas por lanormatividad nacional por el COVID 19 |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
|  | Garantizar la difusion de mensajes institucionales de ESP, la sensilbiizacion y comunicación sobre el COVID 19 a funcionarios de ESP y comunidad de Ddas | Implementacion de estrategias de difusion de mensajes de las ESP a los usuarios y comunicación y sensibilizacion sobre el COVID 19 |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
|  | Implementar medidas de limpieza , desinfección y proteccion que mitiguen el riesgo de los funcionarios de las ESP frente al COVID 19 | Entrega de manera controlada implementos de limpieza , desinfeccion y proteccion a los funcionarios de las ESP |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
|  | Garantizar la prestacion de los servicios publicos de aseo acueducto y alcantarillado en Dosquebradas | Realizar inventarios y adquisiciones de insumos y materiales para la prestacion del servicio de acueducto aseo y alcantarillado, para evitar discontinudiad en la prestacion de los servicios |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
Establecer plan de suplencia de personal en caso de tener que cubrir incapaciddes de personal directamente relacionado con la operación de los servicios AAA
|  | Tener los actos administrativos legales que soporten las medidas implementadas por el COVID 19, en las ESP | Expedición De Actos Administrativos Jurídicos Soportando Las Acciones A Implementar |  | Serviciudad - Acueductos Comunitarios
|  | Garantizar la prestacion de los servicios publicos de aseo acueducto y alcantarillado en Dosquebradas | Expedir los actos administrativos que permitan: a las ESP libre circulación a los vehículos, cuadrillas de mantenimiento y atención de emergencias, Carro tanques, carros compactadores , Movilización de materia primas así como la operación de los proeevedores de bienes y servicios que se requieren para la prestacio de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo |  | Serviciudad y otras empresas prestadoras de servicios publicos.
|  |  | Expedir los actos administrativos que permitan el tránsito de funcionarios y contratistas de las ESP |  | Serviciudad y otras empresas prestadoras de servicios publicos.
|  |  | Llevar a cabo activdiades de vigilancia y proteccion a la infraestructura asociada a la prestación de los servicios en caso de presentarse situaciones de orden público extraordinario. Relacionados con disturbios relacionados con la emergencia sanitaria |  | Serviciudad y otras empresas prestadoras de servicios publicos.
|  | Apoyar a las ESP, con recursos financieros que permitan la continudiad en la prestacion de los servicios publicos de AAA , por la medidas implementadas con COVID 19 | Procurar la transferencia oportuna de recursos de SGP
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | fortalecimiento de el CMGRD y la sala de crisis con equipos tencicos, tecnolologicos, elementos de respuesta a emergencias, recursos logisticos, tecnologicos, de transporte | Dotar los entidades operativas, de socorro y seguridad | Dirección de Gestión del Riesgo | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note on D7: Usuario: Se borró una de las actividades que estaban en este espacio, la cual estaba relacionada con toda la logística y la capacidad de respuesta
Note on D35: Usuario: Que pasó con la actividad para el manejo de cadáveres? No se encuentra en ningún otro sector.
Note on D38: Usuario: Las medidas las establece el Gobierno Nacional. ¿Qué contratación se pretende derivar de estas acciones?, ¿Dónde está el presupuesto? Parece que esto obecece mas a una acción administrativa.
Note on D39: Usuario: ¿Estaban en mal estado? O ¿No estaban en funcionamiento las plataformas? ¿No es una acción misional garantizar el funcionamiento de esas plataformas? ¿Qué contratación se pretende derivar de estas acciones?, ¿Dónde está el presupuesto? Parece que esto obecece mas a una acción administrativa derivada del proceso misional de la entidad. O si se pretende desarrollar plataformas de acuerdo a la emergencia por coronavirus, en este caso por favor redireccionar la actividad.
Note on D40: Usuario: Las medidas las establece el Gobierno Nacional. ¿Qué contratación se pretende derivar de estas acciones?, ¿Dónde está el presupuesto?
Note on D43: Usuario: Esa acción no hace parte de la emergencia por coronavirus, hace parte de procesos misionales propios de la entidad para lo cual deben tener el propio plan de contingencia.
Note on D44: Usuario: Se debe redireccionar la acción, enfocada al fortalecimiento con personal para atender la emergencia sanitaria por coronavirus. Ojo, esos son asuntos administrativos que si bien pueden ser generados por la emergencia actual, no se debe enfocar como está planteado.
Note on D45: Usuario: Esta es una acción admininstrativa, ¿ Se requiere hacer una acción relacionada con la emergencia sanitaria? O son actos administrativos
Note on D46: Estas son acciones administrativas. La normatividad es para todos los servidores publicos. Lo señalado de Rojo es seguir los lineamientos del gobierno nacional Que contratación se requiere derivar que esté sujeta a la emergencia, está señalado de verde.
Note on D47: Esa es una acción administrativa que no caben en el plan a no ser que requieran un tipo de contratación específica
Note on D48: En caso de que haya lugar a esta acción, si se requiere derivar contratación para la habilitacion esta debe ser aprobada por el CMGRD
Note on D49: SSPD Circular externa 20201000000104- Marzo 19 -Para Alcaldes Gobernadores -Recomendaciones para garantizar Continuidad en la prestación de los servicios Esa es una medida que tomó el gobierno nacional y es una acción administrativa. Especificar
Note on D50: Usuario: Esta actividad estaba incluida en el Sector Institucional. Fue trasladada al sector de gestión del riesgo, sin embargo se debe diferenciar las capacidades de respuesta de emergencia de todas las instituciones del municipio, del fortalecimeinto de la sala de crisis.

## PRESUPUESTO PAE
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61 |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
DIA: 17 MES: MARZO AÑO: 2020 |  | FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO
|  |  | MUNICIPAL | DEPARTAMENTAL | NACIONAL | PRIVADO | TOTAL
PREVENCION Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | 120000000 | 15000000 | 150000000 |  | 285000000
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | 120000000 | 50000000 | 450000000 |  | 620000000
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | 40000000 | 10000000 | 80000000 |  | 130000000
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | 35000000 | 15000000 | 65000000 |  | 115000000
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | 20000000 | 0 | 50000000 | 10000000 | 80000000
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | Generar barreras de protección y disminución del virus covi 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | 35000000 | 10000000 | 45000000 |  | 90000000
| DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | 50000000 |  | 230000000 |  | 280000000
TOTAL |  |  | 300000000 | 85000000 | 920000000 | 10000000 | 1600000000
LAS ACTIVIDADES DE PAE MODIFICADO PARA
DESARROLLO SOCIAL SUMAN | 3,000,000,000,000
SERVICIOS PUBLICOS -SERVICIIUDAD | 2,194,286,932
Favor hacer llegar los presupuestos detallados justificando esos valores
Note on B23: Usuario:

## CRONOGRAMA
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61 | [9 empty] | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01 | [8 empty] | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
DIA: 17 MES: MARZO AÑO: 2020 |  | FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREVENCION Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVI-19. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVI-19 | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | Generar barreras de protección y disminución del virus covi 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | bar: MES 1 1 to MES 3 4

## RESUMEN
| PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA Y PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA _______________________________
FASE | PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA Y SERVICIOS BÁSICO DE RESPÚESTA | VALOR TOTAL
PREVENCION Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | 285000000
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 620000000
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 130000000
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 115000000
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | 80000000
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | 90000000
| DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO | 280000000
TOTAL |  | 1600000000