## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 3 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-04-30 | Talento Humano | 1 | 2 Ayudantes

## BITÁCORA ALCANTARILLADO
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA
2020-04-30 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-04-30 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan |  | 88200
2020-04-30 | 07:00 am a 03:00 pm | Camilo Torres Plan 2 Zona 3 | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 08:00 am a 03:00 pm | Santa Isabel | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 88200
2020-04-30 | 08:10 am a 03:00 pm | Campestre B | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 08:20 am a 03:00 pm | Frailes | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
715321