## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-05-15 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Conductor
2020-05-15 | Talento Humano | 1 | 1 Ayudante
2020-05-15 | Talento Humano | 3 | 1 Oficial 2 Ayudantes
2020-05-15 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-15 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-15 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes

## BITÁCORA ALCANTARILLADO
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA
2020-05-15 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 128953
2020-05-15 | 6:00 a.m. | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milán |  | 44100
2020-05-15 | 07:00 am a 03:00 pm | Colector Frailes sector Mirador de la Pradera | Inspección, mantenimiento y limpieza de colector |  | 152085
2020-05-15 | 08:00 am a 03:00 pm | San Félix | Inspección, mantenimiento y limpieza de sumideros. |  | 88200
2020-05-15 | 08:00 am a 03:00 pm | Venus | Demolición de dado para posteriormente reponer la tapa de la cámara de inspección. |  | 107985
2020-05-15 | 08:00 am a 03:00 pm | Santa Teresita | Demolición de pavimento para instalación de las rejas del sumidero. |  | 107985
2020-05-15 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
629308