## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-05-29 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-05-29 | Talento Humano | 3 | 1 Fontanero 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-29 | Talento Humano | 2 | 1 Conductor 1 Ayudante
2020-05-29 | Talento Humano | 1 | 1 Ayudante
2020-05-29 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-29 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-29 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes

## BITÁCORA ALCANTARILLADO
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA
2020-05-29 | 7:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-05-29 | 7:00 | Sede Operativa Milan- Taller | Construcción de rejas y tapas para sumideros |  | 161241
2020-05-29 | 7:00 | Sede Operativa Milan- Taller | Adecuación de terreno para instalación de tuberia. |  | 44100
2020-05-29 | 7:00 | Sitios varios | Recolección de residuos resultantes de la limpieza de sumideros y cámaras de inspección |  | 109168
2020-05-29 | 07:30 am a 05:00 pm | Barrio Villa Maria | Sonde de red por obstrucción. |  | 88200
2020-05-29 | 08:00 am a 05:00 pm | Barrio Pueblo Sol | Demolición y adecuación de sumidero para instalación de la respectiva reja. |  | 107985
2020-05-29 | 08:30 am a 05:00 pm | Barrio Villa Maria | Inspección, mantenimiento y limpieza de sumideros y cámaras de inspección. |  | 107985
2020-05-29 | 17:00 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
833645