## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
27/04/2020 - 28/04/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
28/04/2020 - 29/04/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
2020-04-27 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-27 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-04-27 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-27 | Talento Humano | 3 | 1 Oficial 2 Ayudantes
2020-04-27 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-04-27 | Talento Humano | 1 | 1 Ayudante
18/04/2020 | Contrato 073-2020 | 1 | Contrato 073 de 2020 suscrito con Moises Ramirez Medina , Elaboracion de Banner, videos y publicidad en genreal para ser replicada en redes sociales y medios de comunicación contratados. | Se esta en constante comunicación para la elaboracion de material solicitado
18/04/2020 | Contrato 017-2020 | 1 | Contrato 017-2020 suscrito con Elisabeth Cstaño, Contratada como apoyo en comunicaciones de la Empresa y labores periodisticas | De manera constante realiza acompañamientos, recopila material fotografico y realzia posteriors publcaciones en redes sociales
16/04/2020 | Contrato 062-2020 | 1 | Contrato 062-2020 suscrito con Visionar Television, Enterate Pereira prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook, asi mismo entrevista en vivo 1 vez al mes al gerene de la entidad o quien designe | Realizan de manera diaria las publicaciones de la Empresa y una vez al mes entrevista al señor Gerente, por lo tanto los valores incluidos corresponden al pago mensual
15/04/2020 - 16/04/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
2020-04-15 | Talento Humano | 5 | 1 supervisor, 1 conductor, 1 oficial, 1 ayudante, 1 fontanero
2020-04-16 | Talento Humano | 5 | 1 supervisor, 1 conductor, 1 oficial, 1 ayudante, 1 fontanero
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

## BITÁCORA
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA
28/04/2020 - 29/04/2020 | 7pm 28/04/2020 6pm 29/04/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | fotos | 110950
27/04/2020 - 28/04/2020 | 7pm 27/04/2020 6pm 28/04/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | fotos | 110950
2020-04-27 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. | fotos | 214966
2020-04-27 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan | fotos | 44100
2020-04-27 | 07:00 am a 03:00 pm | Venus | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 107985
2020-04-27 | 08:00 am a 03:00 pm | San Fernando | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 88200
2020-04-27 | 08:10 am a 03:00 pm | Comuneros | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 107985
2020-04-27 | 08:20 am a 03:00 pm | Luis Carlos Galan | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 152085
2020-04-27 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE | fotos | #VALUE!
2020-04-28 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. | fotos | 214966
2020-04-28 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan | fotos | 44100
2020-04-28 | 07:00 am a 03:00 pm | Cesar Augusto Lopez | Mantenimiento de cámara. | fotos | 107985
2020-04-28 | 08:00 am a 03:00 pm | Santa Isabel Sector Super Inter | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 88200
2020-04-28 | 08:10 am a 03:00 pm | Bella Vista | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 107985
2020-04-28 | 08:20 am a 03:00 pm | Comuneros | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | fotos | 152085
2020-04-28 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE | fotos | 715321
18/04/2020 |  | Redes Sociales | Publicaciones de banner y elaboracion de videos corporativos alusivos a nuestros servicios | fotos | 1000000
18/04/2020 |  | Redes Sociales | Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook. | fotos | 1200000
2020-04-18 |  | Sede Adtiva | Contratada como apoyo priodistico y comunicacional de la empresa | fotos | 185517
2020-04-28 | 24 horas | Planta de Tratamiento Villasantana | Insumos químicos consumidos en la operación diaria | fotos | 474166
BITÁCORA