## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-03-28 | Talento Humano | 22 | 9 fontaneros, 12 lectores, 1 Coordinador - Actividad 1
2020-03-28 | Talento Humano | 1 | Publicista - Actividad 2
2020-03-28 | Talento Humano | 3 | 1 Ingeniero 2 ayudantes - actividad 3
2020-03-28 | Talento Humano | 4 | 1 conductor, 2 operarios de recoleccion, 1 Profesional coordinador - actividad 4
2020-03-28 | Talento Humano | 1 | 1 Vehiculo - Actividad 4
2020-03-28 | Talento Humano | 22 | 9 fontaneros, 12 lectores, 1 Coordinador - Actividad 5
2020-03-28 | Talento Humano | 22 | 9 fontaneros, 12 lectores, 1 Coordinador - Actividad 6
2020-03-28 | Talento Humano | 2 | 2 tecnólogos químicos, 1 ayudante , 1 Ingeniera Quimica - actividad 7
2020-03-28 | Talento Humano | 1 | 1 Profesional de Salud Ocupacional actividad 8
2020-03-28 | Talento Humano | 1 | 1 Abogado actividad 9
2020-03-28 | Talento Humano | 1 | 1 Ingeniera quimica actividad 10
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

## BITÁCORA
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA
2020-03-28 | jormada de 7 a 3 pm | sitios de Dosquebradas | 445 Reinstalaciones del servicio de acueducto , total a la fecha 460 - por COVID 19 | foto
2020-03-28 | constante en redes | Canales virtuales | 4 Emisiones de mensajes y video sobre la prevencion y cuidado con el COVID 19 , informando canales virtuales para atencion de PQR , pago por PSE | foto
2020-03-28 | 8:00 | Talleres de Serviciudad - Milan Ddas | Inicio de adecuaciones para construir las duchas, lavamanos y Vestier para el uso de los trabajadores operativos, por COVID 19 | foto
2020-03-28 | 8:00 | Coliseo de ddas | Ampliacion de ruta de aseo para recoleccion y trasnporte de resiudos solidios en el Albergue por COVID 19 | foto
2020-03-28 | jormada de 7 a 3 pm | sitios de Dosquebradas | 409 Visitas por COVID 19 a las casas que estaban con corte del servicio y se encontraron desocupados se dejo comunicado ofreciendo la reinstalación sin ningún costo | informe subgerente
2020-03-28 | jormada de 7 a 3 pm | sitios de Dosquebradas | 289 visitas realizadas a predios sin servicio de Serviciudad, por COVID 19 informaron que no requerian por estar con acueducto comunitario | informe subgerente
2020-03-28 | 8:00 | Planta Villasantana en la ciudad de Pereira | Aislamiento preventivo dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de dos de los tecnólogos químicos y un ayudante que permitiría agilizar el manejo de insumos químicos para la operación del mismo por COVID 19 | foto Archivo en PDF
2020-03-28 | 8:00 | Instalaciones de Serviciudad parte operativa y administrativa | Entrega de implementos de proteccion y deinfeccion por COVID 19 | foto Archivo en PDF
2020-03-28 | 8:00 | Serviciudad | Actos administrativos solicitando cumplimiento de medidas nacionales sobre el COVID 19 | 4 Archivos en PDF
2020-03-28 | 8:00 | Planta Villasantana en la ciudad de Pereira | PROVISIÓN INSUMOS QUÍMICOS PLANTA DE TRATAMIENTO por covid 19 | Archivos en PDF
BITÁCORA