## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-05-08 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-05-08 | Talento Humano | 4 | 2 Oficiales 2 Ayudantes
2020-05-08 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-08 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-05-08 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-05-11 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-05-11 | Talento Humano | 4 | 2 Oficiales 2 Ayudantes
2020-05-11 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-05-11 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-05-11 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
11/05/2020 - 12/05/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
12/05/2020 - 13/05/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
2020-05-13 | Talento Humano | 4 | 1 supervisor, 1 conductor, 1 oficial, 1 fontanero
13/05/2020 - 14/05/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

## BITÁCORA
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA
2020-05-08 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-05-08 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan |  | 88200
2020-05-08 | 07:00 am a 03:00 pm | Campestre A colector Frailes | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras. |  | 88200
2020-05-08 | 08:00 am a 03:00 pm | Colector Barro Blanco desde el barrio El Ensueño hasta el barrio La Soledad | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras. |  | 107985
2020-05-08 | 08:10 am a 03:00 pm | San Rafael | Cercha colector frailes. |  | 215970
2020-05-08 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
2020-05-11 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-05-11 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan |  | 88200
2020-05-11 | 07:00 am a 03:00 pm | Guayacanes | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras. |  | 88200
2020-05-11 | 08:00 am a 03:00 pm | Colector Frailes sector Campestre A | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras. |  | 107985
2020-05-11 | 08:10 am a 03:00 pm | San Rafael | Cercha colector frailes. |  | 215970
2020-05-11 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
11/05/2020 - 12/05/2020 | 7pm 11/05/2020 6pm 12/05/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | Fotos del sistema de telemetría | 99571
12/05/2020 - 13/05/2020 | 7pm 12/05/2020 6pm 13/05/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | Fotos del sistema de telemetría | 99571
2020-05-13 | 09:00am-12:00m | Personal Operativo, Villa Alexandra | Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada | Fotos, Registro de actividades | 62914
13/05/2020 - 14/05/2020 | 7pm 13/05/2020 6pm 14/05/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | Fotos del sistema de telemetría | 99571
2020-05-12 | 24 horas | Planta de Tratamiento Villasantana | Insumos químicos consumidos en la operación diaria | Fotos consumo diario de insumos | 593680
2020-05-15 |  | Sitios del Municipio de Dosquebradas | Lavado y desinfeccion de vias y areas publicas de alto trafico peatonal | Contrato numero 075 DE 2020 reportado en informes anteriores el cual tiene por objeto : SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN CORRESPONDIENTES ÁREAS PÚBLICAS DE TRÁFICO PEATONAL | 42240000
BITÁCORA