## PAE- 15 AL 21 DE ABRIL
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61) |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 17 MES: MARZO AÑO: 2020 | FECHA DE MODIFICACIÓN: 30 DE MARZO DE 2020 / ACTA N°05 DE CMGRD | NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GOBERNADOR (A) DR. JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: 137 de Marzo 16 de 2020. | RESPONSABLE CMGRD: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO | REVISO CDGRD: DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
OBJETIVO GENERAL | Implentar las medidas de reducción del riesgo para Contener el contagio del SARS COV2 en el Municipio de Dosquebradas-Risaralda. |  |  |  | MUNICIPIO,CIUDAD Y/O:DOSQUEBRADAS | DEPARTAMENTO DE: RISARALDA
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO | AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15 Y 21 DE ABRIL | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA | RESPONSABLE QUE REPORTA SECRETARIA E INSTITUTO DESCENTRALIZADO | EVIDENCIAS
PREVENCIÓN Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | Evaluación y análisis de necesidades. | Contar con la capacidad de respuesta requerida para la atencion del evento asegurando los recursos de apoyo y la bioseguridad. | SecretarÍa de Salud y Seguridad Social | Dirección de Gestión del Riesgo, Obras Públicas, demás Secretarías y entes descentralizados
Apoyo logístico para el suministro de transporte, alquiler de ambulancias, combustible, alimentación, papelería, requerimiento de personal y equipos tecnológicos.
Dotación y suministro de insumos biomédicos para la protección del personal de respuesta a la emergencia.
CONTENCIÓN | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización de la población vulnerable al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Generar barreras de protección contra el contagio del Coronavirus focalizandonos en población vulnerable. Disminuir el riesgo de mortalidad a causa de infección por COVID-19. Avanzar en el conocimiento del riesgo por el virus en las comunidades mas vulnerables. Generar actividades de autocuidado con el personal vulnerable para aumentar comunidades seguras y ser multiplicadores de buenas practicas en el municipio de Dosquebradas. | SecretarÍa de Salud y Seguridad Social | CMGRD y demas autoridades de orden Municipal y Nacional
Consultar permanentemente la información expedida por la OMS, OPS, el Ministerios de Salud y demas entidades que se pronuncien frente a la problemática, para la implentación de los lineamientos y protocolos expedidos por el Gobierno Nacional para la contención de proliferacion del COVID-19.
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Promoción y prevención para evitar el contagio del COVID-19. |  |  | TODAS LAS SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
|  |  | Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de prevención en todo el Municipio de Dosquebradas y en el territorio Nacional. |  |  | SERVICIUDAD Y COMUNICACIONES | ABRI 16 - Entrevista al señor Gerente en Emisora Que Buena y emision de publicaciones ademas de replica en redes sociales Emisora Que Buena | 1000000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | ABRI 16 - Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook. Enterate Pereira | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | ABRI 16 - Transmision en las 4 emisiones del dia de video informativo acerca del pago electronico de la factura de servicios publicos Canal CNC | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | ABRI 16 - Transmision de cuñas publicitarias en las emisión e las 6 y 30 am Emisora antena de los Andes | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | ABRI 16 - Cubrimiento y Publicación en nuestras redes sociales de video relacionado con la limpieza y desinfección de áreas con mayor afluencia de publico Hospital Santa Monica | 269204 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | ABRI 16 - Cubrimiento y publicación de Capacitación realizada a funcionarios operativos acerca del Covid 19 en las instalaciones de la Empresa con las medidas de precaución permanente.Sede Administrativa |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Entrevista al señor Gerente en Emisora Que Buena y emision de publicaciones ademas de replica en redes sociales | 1000000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook. | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Transmision en las 4 emisiones del dia de video informativo acerca del pago electronico de la factura de servicios publicos | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Transmision de cuñas publicitarias en las emisión e las 6 y 30 am | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Cubrimiento y Publicación en nuestras redes sociales de video relacionado con la limpieza y desinfección de áreas con mayor afluencia de publico | 269204 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Abril Cubrimiento y publicación de Capacitación realizada a funcionarios operativos acerca del Covid 19 en las instalaciones de la Empresa con las medidas de precaución permanente. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Publicaciones de banner y elaboracion de videos corporativos alusivos a nuestros servicios | 1000000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Prestar el servicio de transmisión de información general de la empresa en la página de Facebook. | 1200000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | 18 Contratada como apoyo priodistico y comunicacional de la empresa | 371035 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
|  |  | Implementar herramientas digitales para prevención y orientación al ciudadano en autodiagnóstico y manejo del riesgo del COVID 19. |  |  | TODAS LAS SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
|  |  | Seguimiento y monitoreo permanente de todos los actores sociales, gremios, asociaciones en el Municipio de Dosquebradas para reducir la probabilidad de propagación. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Apoyar a los familiares de pacientes confirmados con COVID 19 con el suministro de elementos de Bioseguridad.
|  |  | Gestión y disposición para el manejo de residuos peligrosos. |  |  | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental
|  |  | Apoyar la apertura de la antigua clínica saludcoop ubicada en la ciudad de Pereira para ampliar la cobertura de atención a pacientes. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización de la población escolar vulnerable al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Dar cumplimiento a los lineamientos fijados por el ministerio de Educación y del Gobierno Nacional para contrarestar los efectos del Coronavirus Covid 19 en la población estudiantil acogiendo la circular 011 del 9 de marzo de 2020. y la Resolución 0006 dell 25 de marzo de 2020 | Secretaría de Educación | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Establecer mecanismos de información para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de prevención del sector Educativo.
Modificación del calendario escolar conforme a la circular 020 del 16 de Marzo de 2020 establecida por el MEN.
Seguimiento y monitoreo permanente de la implementación de las acciones y medidas de redución de contagio de la población escolar del Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Dar cumplimentos a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación respecto a la suspensión de clases, para reducir el contagio del COVID-19
Permitir que el programa de aimentación escolar se brinde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial en cualquiera de las modalidades establecidas en la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, para consumo en casa, en vigencia de las medidas adoptadas durante el estado de Emergencia económica, social y ecolóciga. y durante el periodo de vacaciones, requiriendo para ello todos los elementos logísticos para llevar a cabo esta actividad.
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de publicidad con relación a las medidas de prevención comunitaria contra la propagación del COVI -19. | Contribuir a la sensibilización y difusión de hábitos saludables y de prevención respecto al contagio del coronavirus. apoyar la atención y reducir la exposición de personal de los grupos de primera respuesta a través de la puesta a disposición de las capacidades de atención prehospitalaria para la contención del riesgo de coronavirus en el municipio de Dosquebradas, controlar el desabastecimiento de víveres y control de precios. | Secretaría de Gobierno | POLICIA NACIONAL, PONALSAR, EJERCITO
Control de especulaccion de precios acaparamiento de bienes basicos .
Apoyo a las autoridades locales en el ejercicio del cumplimiento de las medidas policivas a implementarse en el Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la prevención de acciones de protesta ciudadana y restablecimiento del orden público. | Garantizar la continuidad del servicio de Policia en el municipio y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana
Continuidad del servicio de policía en el marco de la aplicación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes MNVCC
Apoyo a las actividades y entidades de primera respuesta del Municipio de Dosquebradas para el manejo y contención de pacientes confirmados de contagio con el COVID-19.
|  | Realizar acciones de manejo de animales callejeros durante la calamida publica sanitaria COVID -19 | Aunar esfuerzos para desarrollar actividades de tenencia responsable de animales de compañía a través de la atención INTEGRAL de caninos y/o felinos abandonados, callejeros, atropellados o de propietarios de escasos recursos económicos ubicados en los estratos 1, 2 y 3 del área urbana o rural del municipio, complementando con actividades de educación en las mismas actividades dirigida a la población en general.
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización del sector empresarial y gremios vulnerables al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Sectores economicos del Municipio vigilados y monitoreados, con implementacion de medidas sanitarias y de control de aglomeración de empleados y publico. | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Control y seguimiento a las circulares 012 del Ministerio de Salud y la circular 017 del Ministerio de Trabajo.
Control y seguimiento del Protocolo de Atención a Huéspedes Extranjeros articulado con el Gremio Hotelero.
Campaña de sensibilizacion que limiten las posibilidades de contagio, en todos los sectores economicos productivos así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información con respecto al avance del virus.
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO | General barreras de protección y disminución del virus COVID 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | Implementar protocolos de atención a la población adulto mayor, población beneficiadas por subsidios, habitante de calle, niños niñas y adolescentes y migrados. | Mitigar la expansión del COVID 19 por medio de mecanismos de barrera y trabajo comunitario en los puntos de atención de cobro y ciudadano. | Secretaría de Desarrollo Social y Político | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, adultos mayores en desprotección, migrantes, y víctimas, a través de lugares tipo albergue, centros de protección y/o bienestar establecidos para su atención, donde se atiendan y cubran sus necesidades básicas, como lo es alojamiento, alimentación, atención primaria en salud, ayuda psicosocial, además, las atenciones necesarias para proteger a dicha población en el marco de la declaratoria de calamidad pública. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, niños niñas y adolescentes, adultos mayores en desprotección, migrantes, víctimas, personas en estado de necesidad, familias vulnerables a través de la Secretaria de Desarrollo Social, según la necesidad de cada población y de los recursos disponibles, mediante la entrega de paquetes nutricionales, paquetes de alimentos perecederos y no perecederos, kits de aseo, kit de vestuario y alimentación preparada en los diferentes sectores de la ciudad, según la identificación y caracterización que realice el Municipio. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Asistir socialmente la prestación de servicios de funeraria para aquellos fallecidos que puedan presentar en el marco del covid 19 y que no cuentan con los recursos financieros necesarios para la destinación final del cadáver |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Garantizar el suministro de agua potable en el Municipio de Dosquebradas | Brindar agua potable a los ciudadanos dosquebradenses, para que sea utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. | Garantizar la continuidad de los servicios públicos en el Municipio, con el fin de contener y manejar adecuadamente el vitus COVID 19 | Serviciudad - Acueductos Comunitarios | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional | abril 20-21 Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | 110950 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | abril 20-21 Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada | 166336 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 15-16 Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. Oficinas Subgerencia Tecnica | 99571 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 15-16 Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada - Pueblo Sol | 49820 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 15-16 Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada - Santa Monica | 49820 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 17 Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. - Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | 99571 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 17 Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada Personal Operativo, Camilo Torres | 49820 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | 89080 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada Personal Operativo, Camilo Torres | 63435 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada Personal Operativo, La Badea | 22941 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Reparación de daño de acueducto para garantizar la prestación del servicio en la zona afectada Personal Operativo, El Jazmin | 17428 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | SEGUIMIENTO ACCIONES TOMADAS PLANTA DE TRATAMIENTO para garantizar la continuidad en la potablizacion de agua | 185000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
|  | Garantizar el servicio de alcantarillado en la ciudad de Dosquebradas | Alcantarillado a los ciudadanos dosquebradenses, para el adecuado desalojo de las aguas residuales. |  | Serviciudad | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional | Abril 16-21 SEDE OPERATIVA MILAN Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo |  | Milena Rubio Mejia
[7 empty] | Abril 16 -21 CAMBULOS, MOLINOS Y CAMPESTRE C se realizan actividades de limpieza, de sumideros y mantenimiento de camaras, en Cambulos molinos y Campestre C Guaduales | 1500000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 16 CESAR AUGUSTO LOPEZ Construccion de aliviadero en barrio Cesar Augusto Lopez | 350000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 16 BARRIO LOS NARANJOS Mz 20, se realiza reparacion de tuberia domiciliaria de 4", Pueblo Sol | 250000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 16 MIRADOR DE FRAILES Se realiza excavacion para plafonar camara enterrada,Barrio Japon | 180000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 16 LA BADEA Se realiza visita en sector Colegio Diosesano, La Badea, para revision de tuberia | 98000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 20 Los Naranjos Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | 85000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 20 Aurora Baja Inpección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | 80000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 20 Aurora Baja Campestre B Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | 75000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Abril 20 San Judas Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | 65000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
|  | Garantizar el servicio de aseo en el municipio de Dosquebradas | Recoleccion y transporte, barido y limpieza de las vias públicas, limoieza y desinfeccion de las vias de trafico peatonal ycorte de cesped y poda de arboles. |  | Serviciudad | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional | Se continúa prestando el servicio de recolección en cada uno de los sectores del municipio de Dosquebradas. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | EL servicio de barrido incluidas las actividades de despapelar y desarenar se vienen realizando de manera permanente en todo el municipio. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Se viene realizando de manera constante el corte de césped en las áreas de prestación del servicio. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | La empresa inició la actividad de lavado y desinfección de vías y áreas públicas. En este caso se está haciendo énfasis en sitios con alto tránsito de personas y en los cuales pueden haber personas con algún riesgo de contagio del Covid 19, estos sitios son entre otros: Hospital Santa Mónica, Clínica la Avellana, Secretaría de Salud, Hogares del Adulto Mayor, Principales Farmacias y Puntos de entrega de medicamentos, - COntrato 75 de 2017 | 42240000 | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | En conjunto con la Secretaría de Salud se hacen reuniones con el personal de Aseo, con el fin de brindar información acerca de medidas de precaución y cuidado de los trabajadores del área. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Recolección diaria en el albergue adecuado por la Alcaldía Municipal para los habitantes de calle. |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[5 empty] | Para los servicios de AAA |  | Orientación medidias preventivas y de mitigación COVID-19 Secretaria de salud | Se reporto lo financiero en informe anterior por compras que cubren insumos materiales por un periodo de 15 a 20 dias aprox | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Entrega de elementos de protección personal como medida preventiva y de mitigación COVID-19 personal Operativo |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Orientación medidias preventivas y de mitigación COVID-19 |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
[7 empty] | Entrega de elementos de protección personal como medida preventiva y de mitigación COVID-19 personal Operativo |  | Milena Rubio Mejia | Carpetas Adjuntas
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | fortalecimiento de el CMGRD y la sala de crisis con equipos tecnicos, tecnolologicos, elementos de respuesta a emergencias, recurso humano, idoneo y suficiente, recursos logisticos, tecnologicos, de transporte. | Dotar los entidades operativas, de socorro y seguridad | Dirección de Gestión del Riesgo | Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAE MODIFICADO:

## ENLACES
Enlace Planeación | Secretaría | Nombre enlace | Correo electrónico | teléfono contacto
ADRIANA MARIA RUIZ amruiz@dosquebradas.gov.co cel: 321-8313978 CAROLINA CRUZ OROZCO ccruz@dosquebradas.gov.co cel:3216097023 | S. DE SALUD | CRISTINA BUITRAGO | cristina.buitrago@gmail.com | 3234436536
| S. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA | EDISON BERNAL | ebernal@dosquebradas.gov.co | 3155831816
| S. PLANEACIÓN | SANDRA OSPINA | slospina@dosquebradas.gov.co
| S. DE EDUCACIÓN | MARIA MERCEDES MEZA RAMIREZ | mmmesa@dosquebradas.gov.co | 3113208541
| S. DE GOBIERNO | FREDY ECHEVERRY | jfecheverry@dosquebradas.gov.co | 3215998077
| SERVICIUDAD | MILENA RUBIO | especializadoplaneacion@serviciudad.gov.co | 3206954082
| IDM | ANDREA MARCELA VASQUEZ | andrea.am.3@hotmail.com | 3117531221
| DEFENSA CIVIL | JUAN CARLOS ESPINOZA | defensacivildosquebradas@hotmail.com correaa126@gmail.com | 3165279398 - 3103856386
| S. D. ECONÓMICO | SANDRA MAYA | smaya@dosquebradas.gov.co | 3147017054
| S. D. AGROPECUARIO | SAMIR AUGUSTO | salargo@dosquebradas.gov.co | 3215939201
| S. D. SOCIAL | DANIEL ZAPATA | danielzapata@dosquebradas.gov.co | 3127363926
| BOMBEROS | JOSÉ JOAQUÍN OCAMPO | juacoocampo@hotmail.com | 3117194500
| POLICIA | OSCAR EDUARDO VALENCIA CARVAJAL | oscar.valencia7816@correo.policia.gov.co | 3127802738
| TRANSITO | MARIA FERNANDA SUAREZ | mf.suarez@dosquebradas.gov.co | 3217342758
| CULTURA | MARIO ANGEE | marioangee@gmail.com | 3136066992