## PAE MODIFICADO
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61) |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 17 MES: MARZO AÑO: 2020 | FECHA DE MODIFICACIÓN: 30 DE MARZO DE 2020 / ACTA N°05 DE CMGRD | NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GOBERNADOR (A) DR. JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: 137 de Marzo 16 de 2020. | RESPONSABLE CMGRD: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO | REVISO CDGRD: DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
SEGUNDA FECHA MODIFICACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2020 / Acta No.
OBJETIVO GENERAL | Implentar las medidas de reducción del riesgo para Contener el contagio del SARS COV2 en el Municipio de Dosquebradas-Risaralda. |  |  |  | MUNICIPIO,CIUDAD Y/O:DOSQUEBRADAS | DEPARTAMENTO DE: RISARALDA
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO | AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 29 DE ABRIL Y EL 05 DE MAYO | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA | RESPONSABLE QUE REPORTA SECRETARIA E INSTITUTO DESCENTRALIZADO | EVIDENCIAS
PREVENCIÓN Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | Evaluación y análisis de necesidades. | Contar con la capacidad de respuesta requerida para la atencion del evento asegurando los recursos de apoyo y la bioseguridad. | SecretarÍa de Salud y Seguridad Social | Dirección de Gestión del Riesgo, Obras Públicas, demás Secretarías y entes descentralizados
Apoyo logístico para el suministro de transporte, alquiler de ambulancias, combustible, alimentación, papelería, requerimiento de personal y equipos tecnológicos.
Dotación y suministro de insumos biomédicos para la protección del personal de respuesta a la emergencia.
|  | Realizar acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio COVID-19. | Control y seguimiento del proceso de validación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que corresponden a las actividades económicas conforme a los decretos y reglamentación expedida por el Gobierno Nacional | Sectores económicos del municipio validados con la implementación de medidas sanitarias y de control de protocolos de bioseguridad | Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Obras Públicas | Demás Secretarías y entes descentralizados
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Consultar permanentemente la información expedida por la OMS, OPS, el Ministerios de Salud y demas entidades que se pronuncien frente a la problemática, para la implentación de los lineamientos y protocolos expedidos por el Gobierno Nacional para la contención de proliferacion del COVID-19. |  | SecretarÍa de Salud y Seguridad Social
|  |  | Promoción y prevención para evitar el contagio del COVID-19. |  |  | TODAS LAS SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
|  |  | Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de prevención en todo el Municipio de Dosquebradas y en el territorio Nacional. |  |  | SERVICIUDAD Y COMUNICACIONES | Contratada como apoyo priodistico y comunicacional de la empresa - Contrato 017-2020 suscrito con Elisabeth Cstaño, Contratada como apoyo en comunicaciones de la Empresa y labores periodisticas | 185517 | Milena Rubio Mejia | Soporte adjunto
|  |  | Implementar herramientas digitales para prevención y orientación al ciudadano en autodiagnóstico y manejo del riesgo del COVID 19. |  |  | TODAS LAS SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
Seguimiento y monitoreo permanente de todos los actores sociales, gremios, asociaciones en el Municipio de Dosquebradas para reducir la probabilidad de propagación.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Apoyar a los familiares de pacientes confirmados con COVID 19 con el suministro de elementos de Bioseguridad.
|  |  | Gestión y disposición para el manejo de residuos peligrosos. |  |  | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental
|  |  | Apoyar la apertura de la antigua clínica saludcoop ubicada en la ciudad de Pereira para ampliar la cobertura de atención a pacientes. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización de la población escolar vulnerable al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Dar cumplimiento a los lineamientos fijados por el ministerio de Educación y del Gobierno Nacional para contrarestar los efectos del Coronavirus Covid 19 en la población estudiantil acogiendo la circular 011 del 9 de marzo de 2020. y la Resolución 0006 dell 25 de marzo de 2020 | Secretaría de Educación | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Establecer mecanismos de información para la difusión y divulgación de la publicidad con relación a las medidas de prevención del sector Educativo.
Implementar el programa de radio y televisión paraque los estudiantes del sector rural tenga mayor acceso a los programas educativos sin salir de sus casas.
Modificación del calendario escolar conforme a la circular 020 del 16 de Marzo de 2020 establecida por el MEN.
Seguimiento y monitoreo permanente de la implementación de las acciones y medidas de redución de contagio de la población escolar del Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Dar cumplimentos a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación respecto a la suspensión de clases, para reducir el contagio del COVID-19
incluir el servicio de internet para los estudiantes de los estratos 1 y 2 del municipio de Dosquebradas.
Adquirir los componentes que se requieren para acceder a la plataforma SUITE del Ministerio de Educación Nacional. (Diseño y puesta de funcionamiento de la página web de los colegios (5 colegios)).
Permitir que el programa de aimentación escolar se brinde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial en cualquiera de las modalidades establecidas en la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020, para consumo en casa, en vigencia de las medidas adoptadas durante el estado de Emergencia económica, social y ecolóciga. y durante el periodo de vacaciones, requiriendo para ello todos los elementos logísticos para llevar a cabo esta actividad.
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Establecer mecanismos de IEC para la difusión y divulgación de publicidad con relación a las medidas de prevención comunitaria contra la propagación del COVI -19. | Contribuir a la sensibilización y difusión de hábitos saludables y de prevención respecto al contagio del coronavirus. apoyar la atención y reducir la exposición de personal de los grupos de primera respuesta a través de la puesta a disposición de las capacidades de atención prehospitalaria para la contención del riesgo de coronavirus en el municipio de Dosquebradas, controlar el desabastecimiento de víveres y control de precios. | Secretaría de Gobierno | POLICIA NACIONAL, PONALSAR, EJERCITO
Control de especulacion de precios acaparamiento de bienes basicos .
Apoyo a las autoridades locales en el ejercicio del cumplimiento de las medidas policivas a implementarse en el Municipio de Dosquebradas.
|  | Realizar las acciones de manejo del riesgo para el manejo de pacientes confirmados de contagio de COVID-19. | Mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la prevención de acciones de protesta ciudadana y restablecimiento del orden público. | Garantizar la continuidad del servicio de Policia en el municipio y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana
Continuidad del servicio de policía en el marco de la aplicación del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes MNVCC
Apoyo a las actividades y entidades de primera respuesta del Municipio de Dosquebradas para el manejo y contención de pacientes confirmados de contagio con el COVID-19.
|  | Realizar acciones de manejo de animales callejeros durante la calamida publica sanitaria COVID -19 | Aunar esfuerzos para desarrollar actividades de tenencia responsable de animales de compañía a través de la atención INTEGRAL de caninos y/o felinos abandonados, callejeros, atropellados o de propietarios de escasos recursos económicos ubicados en los estratos 1, 2 y 3 del área urbana o rural del municipio, complementando con actividades de educación en las mismas actividades dirigida a la población en general.
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Ubicación y caracterización del sector empresarial y gremios vulnerables al contagio del COVID-19 en todo el Municipio de Dosquebradas. | Sectores economicos del Municipio vigilados y monitoreados, con implementacion de medidas sanitarias y de control de aglomeración de empleados y publico. | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | Control y seguimiento a las circulares 012 del Ministerio de Salud y la circular 017 del Ministerio de Trabajo.
Control y seguimiento del Protocolo de Atención a Huéspedes Extranjeros articulado con el Gremio Hotelero.
Campaña de sensibilizacion que limiten las posibilidades de contagio, en todos los sectores economicos productivos así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información con respecto al avance del virus.
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO | General barreras de protección y disminución del virus COVID 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | Implementar protocolos de atención a la población adulto mayor, población beneficiadas por subsidios, habitante de calle, niños niñas y adolescentes y migrados. | Mitigar la expansión del COVID 19 por medio de mecanismos de barrera y trabajo comunitario en los puntos de atención de cobro y ciudadano. | Secretaría de Desarrollo Social y Político | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, adultos mayores en desprotección, migrantes, y víctimas, a través de lugares tipo albergue, centros de protección y/o bienestar establecidos para su atención, donde se atiendan y cubran sus necesidades básicas, como lo es alojamiento, alimentación, atención primaria en salud, ayuda psicosocial, además, las atenciones necesarias para proteger a dicha población en el marco de la declaratoria de calamidad pública. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Brindar ayuda humanitaria a la población en riesgo de calle y habitante de calle, indígenas, niños niñas y adolescentes, adultos mayores en desprotección, migrantes, víctimas, personas en estado de necesidad, familias vulnerables a través de la Secretaria de Desarrollo Social, según la necesidad de cada población y de los recursos disponibles, mediante la entrega de paquetes nutricionales, paquetes de alimentos perecederos y no perecederos, kits de aseo, kit de vestuario y alimentación preparada en los diferentes sectores de la ciudad, según la identificación y caracterización que realice el Municipio. |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
|  |  | Asistir socialmente la prestación de servicios de funeraria para aquellos fallecidos que puedan presentar en el marco del covid 19 y que no cuentan con los recursos financieros necesarios para la destinación final del cadáver |  |  | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
| SERVICIOS PÚBLICOS | Garantizar el suministro de agua potable en el Municipio de Dosquebradas | Brindar agua potable a los ciudadanos dosquebradenses, para que sea utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. | Garantizar la continuidad de los servicios públicos en el Municipio, con el fin de contener y manejar adecuadamente el vitus COVID 19 | Serviciudad - Acueductos Comunitarios | CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. - Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad) | 110950 | Milena Rubio Mejia | Soporte adjunto
|  | Garantizar el servicio de alcantarillado en la ciudad de Dosquebradas | Alcantarillado a los ciudadanos dosquebradenses, para el adecuado desalojo de las aguas residuales. |  | Serviciudad |  | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. | 1430642 | Milena Rubio Mejia | Soporte adjunto
|  | Garantizar el servicio de aseo en el municipio de Dosquebradas | Recoleccion y transporte, barrido y limpieza de las vias públicas, limoieza y desinfeccion de las vias de trafico peatonal ycorte de cesped y poda de arboles. |  |  |  | Actividades de Lavado y Desinfeccion de vias publicas de alto trafico peatonal - TOTAL, BARRIDO, LAVADO Y DESINFECTADO REALIZADOS EN LA SEMANA Nº 1: 4.561.32 Mt , ejecucion Contrato 75 de 2020 Semana 20 al 24 de abril : TOTAL, BARRIDO, LAVADO Y DESINFECTADO REALIZADOS EN LA SEMANA Nº 2: 4.504.03 Mt²+ Actividades de Control de temperatura a los operarios de aseo | No se ha realizado pago | Milena Rubio Mejia | Soporte adjunto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | fortalecimiento de el CMGRD y la sala de crisis con equipos tecnicos, tecnolologicos, elementos de respuesta a emergencias, recurso humano, idoneo y suficiente, recursos logisticos, tecnologicos, de transporte. | Dotar los entidades operativas, de socorro y seguridad | Dirección de Gestión del Riesgo | Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, CMGRD y demás autoridades de orden Municipal y Nacional
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAE MODIFICADO:

## PRESUPUESTO
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61 |  |  |  | VERSIÓN: CÓDIGO: FR-01
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA INCIAL 17 DE MARZO | FECHA AJUSTE | 30 DE MARZO 2020 | FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO
|  |  | MUNICIPAL | DEPARTAMENTAL | NACIONAL | PRIVADO | TOTAL
PREVENCION Y RESPUESTA | INSTITUCIONAL | Garantizar la capacidad de respuesta de las entidades mediante la disposición de los recursos logísticos , tecnicos y humanos requeridos. | 140000000 | 15000000 | 150000000 |  | 305000000
|  | Control y seguimiento del proceso de validación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que corresponden a las actividades económicas conforme a los decretos y reglamentación expedida por el Gobierno Nacional | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
CONTENCION | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | 120000000 | 50000000 | 450000000 |  | 620000000
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Realizar las acciones de conocimento, reducción y manejo del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | 319667999 | 10000000 | 172000571 |  | 501668570
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Realizar las acciones de reducción del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | 24600000000% | 1500000000% | 6500000000% |  | 32600000000%
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD | Realizar las acciones de conocimento del riesgo para la contención del contagio de COVID-19 | 20000000 | 0 | 50000000 | 10000000 | 80000000
| DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO | Generar barreras de protección y disminución del virus covi 19 en los centros de concentración masiva en el municipio de dosquebradas. | 3055000000 | 10000000 | 45000000 |  | 3110000000
| DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO | Realizar las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | 50000000 |  | 230000000 |  | 280000000
| SERVICIOS PUBLICOS | Garantizar la continuidad de los servicios públicos en el Municipio, con el fin de contener y manejar adecuadamente el vitus COVID 19 | 2194286932 |  |  |  | 2194286932
TOTAL |  |  | 6174954931 | 100000000 | 1162000571 | 10000000 | 7446955502
Note on D6: User: El valor inicial es $120.000.000, los $20.000.000 adicionales corresponden a la solicitud hecha por Obras Publicas con el fin de adicionar el contrato de suministro de combustible, en reunion extraordinaria del 27 de abril de 2020.
Note on D7: User: este valor corresponde a los profesionales aprobados para desarrollo economico y obras publicas el 27 de abril de 2020
Note on D9: User: la adicion corresponde a las tres acciones aprobadas el 27 de abril, por $65.000.000