## Formato Capacidad Institucional
fecha | *Tipo Capacidad | Cantidad | Descripción | Observaciones
2020-04-29 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-29 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-04-29 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-29 | Talento Humano | 3 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-29 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-04-29 | Talento Humano | 1 | 2 Ayudantes
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 2 Ayudantes
2020-04-30 | Talento Humano | 2 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 3 | 1 Oficial 1 Ayudante
2020-04-30 | Talento Humano | 3 | 1 Supervisor 1 Oficial 1 Conductor
2020-04-30 | Talento Humano | 1 | 2 Ayudantes
29/04/2020 - 30/04/2020 | Talento Humano | 3 | Profesional Especializado Acueducto, Profesional Agua No Contabilizada, Profesional de apoyo (disponibilidad)
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

## BITÁCORA ALCANTARILLADO
FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDADES | EVIDENCIA | RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE LA EMERGENCIA
2020-04-29 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-04-29 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan |  | 88200
2020-04-29 | 07:00 am a 03:00 pm | Camilo Torres Plan 3 Zona 7 | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-29 | 08:00 am a 03:00 pm | Santa Isabel | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 88200
2020-04-29 | 08:10 am a 03:00 pm | Campestre B | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-29 | 08:20 am a 03:00 pm | Frailes | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-29 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
2020-04-30 | 6:00 | Sede Operativa Milan | Coordinacion de personal e inicio de traslado a los sitios de trabajo. |  | 214966
2020-04-30 | 07:00 am a 03:00 pm | Sitios varios | Actividades varias sede operativa Milan |  | 88200
2020-04-30 | 07:00 am a 03:00 pm | Camilo Torres Plan 2 Zona 3 | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 08:00 am a 03:00 pm | Santa Isabel | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 88200
2020-04-30 | 08:10 am a 03:00 pm | Campestre B | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 08:20 am a 03:00 pm | Frailes | Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  | 107985
2020-04-30 | 15:30 | Sede Operativa Milan | Llegada de cuadrillas de alcantarillado a SEDE
29/04/2020 - 30/04/2020 | 7pm 29/04/2020 6pm 30/04/2020 | Oficinas Subgerencia Técnica y Operativa | Control del comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso garantizandoel suministro y continuidad a los usuarios, Información suministrada por el sistema de telemetría. | Fotos del sistema de telemetría | 110950
BITÁCORA